## Orçamento Sintético
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL |  |  |  | OBRA: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
|  |  |  | LOCAL: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
|  |  |  | DATA: | 27/07/2020 - REV 10
ART DO RESPONSÁVEL :
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 13,04%(HORA) 70,24%(MÊS) - BASE DE PREÇOS - ABRIL/2020
BDI 24,98%
ITEM | CÓDIGO | FONTE DE PREÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE | P.UNIT (R$) | P.UNIT C/ BDI (R$) | P.TOTAL C BDI (R$) | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 51508.01 | 0.871%
1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 119.11 | 70.26 | 87.81 | 10459.05 | 0.1682%
1.2 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 10 | 312.51 | 390.57 | 3905.7 | 0.06282%
1.3 | 4654 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - DEPÓSITO - 6,20 X 2,20M | MES | 14 | 407.81 | 509.68 | 7135.52 | 0.1572%
1.4 | 4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 14 | 515 | 643.65 | 9011.1 | 0.1449%
1.5 | 00000003 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | MÊS | 28 | 600 | 749.88 | 20996.64 | 0.3377%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 7702.81 | 0.1239%
2.1 | 00005026 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 | 1452.62 | 1815.48 | 1815.48 | 0.0292%
2.2 | 00001396 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UND | 1 | 4710.62 | 5887.33 | 5887.33 | 0.0947%
3 |  |  | ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO |  |  |  |  | 1302123.78 | 20.94%
3.1 | 00005055 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO, | MÊS | 14 | 2343.65 | 2929.09 | 41007.26 | 0.6596%
3.2 | 0000681 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCADA MODULAR COM PROTEÇÃO | MES | 14 | 3871.15 | 4838.16 | 67734.24 | 1.09%
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 39 | 21.69 | 27.11 | 1057.29 | 0.017%
3.4 | 00000577 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 16 | 18.33 | 22.91 | 366.56 | 0.005894%
3.5 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 992 | 5.95 | 7.44 | 7380.48 | 0.1186%
3.6 | 00001382 | Próprio | PLATAFORMA DE TRABALHO SOBRE O PISO DE MADEIRA DO SOTÃO, C/ PERFIS APOIADOS NAS ALVENARIAS DO PISO INFERIOR, EM AÇO ASTM A572 Gr. 50; A36 E CIVIL 300, EM TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM | KG | 36000 | 15.36 | 19.2 | 691200 | 11.11%
3.7 | 00001383 | Próprio | PISO LASTRO PARA PLATAFORMA SOBRE ESTRUTURA PROVISÓRIA METÁLICA | m² | 1879 | 102.17 | 127.69 | 239929.51 | 3.859%
3.8 | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 2800 | 52.85 | 66.05 | 184940 | 2.975%
3.9 | 00006011 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINCHO CAPACIDADE 200KG, P/ IÇAMENTO DE MATERIAIS | MÊS | 28 | 1957.7 | 2446.73 | 68508.44 | 1.102%
4 |  |  | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  |  | 437323.94 | 7.034%
4.1 | 00001381 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA PROVISÓRIA DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR EM PERFIS TRELIÇADOS E PERFIS BOX PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE O TELHADO E EXISTENTE EM AÇO ASTM A36 E CIVIL 300, PARA TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. | KG | 12000 | 19.5 | 24.37 | 292440 | 4.704%
4.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2253.6 | 14.04 | 17.55 | 39550.68 | 0.6358%
4.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2253.6 | 37.4 | 46.74 | 105333.26 | 1.694%
5 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 106289.42 | 1.709%
5.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1958 | 2.85 | 3.56 | 6970.48 | 0.1121%
5.2 | 00001389 | Próprio | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 1902.79 | 24.28 | 30.35 | 57749.68 | 0.9286%
5.3 | P2.07.0059.C | Próprio | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 211.1 | 2.46 | 3.07 | 648.08 | 0.01042%
5.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 124 | 44.15 | 55.18 | 6842.32 | 0.11%
5.5 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 43 | 28.69 | 35.86 | 1541.98 | 0.0248%
5.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3 | 7.45 | 9.31 | 27.93 | 0.0004493%
5.7 | 210004 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 144.94 | 181.15 | 181.15 | 0.002914%
5.8 | 12375-ORSE/A | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | un | 20 | 1293.32 | 1616.39 | 32327.8 | 0.52%
6 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES DE MATERIAIS |  |  |  |  | 33891.2 | 0.5433%
6.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 320 | 21.61 | 27.01 | 8643.2 | 0.139%
6.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 10880 | 0.68 | 0.85 | 9248 | 0.147%
6.3 | 00000005 | Próprio | DESCARTE DE ENTULHO | T | 512 | 25 | 31.25 | 16000 | 0.2573%
7 |  |  | RESTAURACAO DO MADEIRAMENTO DAS TESOURAS |  |  |  |  | 517278.6 | 8.32%
7.1 | 00001384 | Próprio | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PESADO DA COBERTURA - TESOURAS | m² | 2085.11 | 20.26 | 25.32 | 52794.99 | 0.8492%
7.2 | 00001385 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TESOURAS,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | m² | 1049.42 | 243.35 | 304.14 | 319170.6 | 5.134%
7.3 | 00001386 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - TESOURAS | m² | 1035.69 | 101.87 | 127.32 | 131864.05 | 2.121%
7.4 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 2085.11 | 5.16 | 6.45 | 13448.96 | 0.216%
8 |  |  | RESTAURACAO DA COBERTURA COM ENTELHAMENTO EM TELHA CERAMICA |  |  |  |  | 1128226.46 | 18.15%
8.1 | 00001387 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TERCAS E CUMEEIRA,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | m² | 1035.69 | 173.2 | 216.47 | 224195.81 | 3.606%
8.2 | 00001388 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - COBERTURA | m² | 1035.69 | 114.4 | 142.98 | 148082.96 | 2.382%
8.3 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1035.69 | 67.71 | 84.62 | 87640.09 | 1.41%
8.4 | 00001390 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOBREFORRO EM FIBRA DE VIDRO COM ADITIVOSANTI CHAMAS E UV, INCLUSIVE CALHAS E BUZINOTES | m² | 1035.69 | 329.63 | 411.97 | 426673.21 | 6.863%
8.5 | 94446-SINAPI/A | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1035.69 | 82.4 | 102.98 | 106655.36 | 1.716%
8.6 | 94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 25893 | 2.66 | 3.32 | 85964.76 | 1.383%
8.7 | 94219/SINAPI-A | Próprio | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 120.16 | 45.21 | 56.5 | 6789.04 | 0.1092%
8.8 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 104.91 | 22.04 | 27.55 | 2890.27 | 0.04647%
8.9 | 10898 | ORSE | CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 104.91 | 300 | 374.94 | 39334.96 | 0.6327%
9 |  |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM ENTELHAMENTO EM TELHA CERAMICA |  |  |  |  | 1500777.51 | 24.13%
9.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7 | 44.15 | 55.18 | 386.26 | 0.006212%
9.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 41.88 | 79.12 | 98.88 | 4141.09 | 0.06661%
9.3 | 92449 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 41.88 | 178.79 | 223.45 | 9358.09 | 0.1505%
9.4 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 157.49 | 6.36 | 7.95 | 1252.05 | 0.02011%
9.5 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 127.72 | 5.78 | 7.22 | 922.14 | 0.01483%
9.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 238.44 | 4.89 | 6.11 | 1456.87 | 0.02343%
9.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.51 | 351.61 | 439.44 | 2421.31 | 0.03895%
9.8 | 00001391 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | KG | 21415.65 | 15.04 | 18.8 | 402614.22 | 6.473%
9.9 | 00001392 | Próprio | TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | KG | 21415.65 | 6.36 | 7.95 | 170254.42 | 2.735%
9.10 | 00001393 | Próprio | TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS DA ESTRUTURA CONSTITUÍDO DE JATO ABRASIVO, PADRÃO SA 2,5; PINTURA DE BASE EM EPÓXI BI COMPONENTE DE ALTA ESPESSURA, TIPO MASTIC ALUMÍNIO (AR), EM 03 DEMÃOS, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS. | KG | 21415.65 | 5.36 | 6.7 | 143484.86 | 2.305%
9.11 | 00001390 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOBREFORRO EM FIBRA DE VIDRO COM ADITIVOSANTI CHAMAS E UV, INCLUSIVE CALHAS E BUZINOTES | m² | 1049.42 | 329.63 | 411.97 | 432329.56 | 6.954%
9.12 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1049.42 | 67.71 | 84.62 | 88801.92 | 1.428%
9.13 | 94446-SINAPI/A | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1049.42 | 82.4 | 102.98 | 108069.27 | 1.738%
9.14 | 94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 26236 | 2.66 | 3.32 | 87103.52 | 1.401%
9.15 | 94219/SINAPI-A | Próprio | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 96.31 | 45.21 | 56.5 | 5441.52 | 0.08753%
9.16 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 106.19 | 22.04 | 27.55 | 2925.53 | 0.04704%
9.17 | 10898 | ORSE | CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 106.19 | 300 | 374.94 | 39814.88 | 0.6404%
10 |  |  | RECUPERAÇÃO DA CUPÚLA |  |  |  |  | 33967.35 | 0.5463%
10.1 | 17 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 55.58 | 8.33 | 10.41 | 578.59 | 0.009307%
10.2 | 2403 | ORSE | APLICAO DE HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO | m² | 185.27 | 3.42 | 4.27 | 791.1 | 0.01272%
10.3 | 4516/ORSE/E | Próprio | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSO MNIMA DE 1200 LB | m | 185.27 | 17.46 | 21.82 | 4042.59 | 0.06503%
10.4 | 7725 | ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 185.27 | 6.66 | 8.32 | 1541.45 | 0.02479%
10.5 | 0002902 | Próprio | TRATAMENTO DE TRINCAS COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE NA CÚPULA | m² | 30 | 14.09 | 17.61 | 528.3 | 0.008493%
10.6 | P2.01.00426C | Próprio | REBOCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG | m² | 55.58 | 45.86 | 57.32 | 3185.85 | 0.05124%
10.7 | P2.06.3044.C | Próprio | PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR | m² | 185.27 | 32.56 | 40.69 | 7538.64 | 0.1213%
10.8 | 0002903 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE PINTURA DAS FACHADAS | m² | 250 | 18.33 | 22.91 | 5727.5 | 0.09209%
10.9 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 59.74 | 134.38 | 167.95 | 10033.33 | 0.1614%
11 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 170246.81 | 2.738%
11.1 | 96985-SINAPI/A | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE PARA ATERRAMENTO | M | 202.9 | 196.55 | 245.65 | 49842.39 | 0.8017%
11.2 | 00005199 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO SEM FIO | UND | 1 | 96338.95 | 120404.42 | 120404.42 | 1.937%
12 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 51619.78 | 0.8303%
12.1 | 640 | ORSE | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" | un | 100 | 274.44 | 343 | 34300 | 0.5517%
12.2 | 3276 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" | pt | 20 | 240.81 | 300.96 | 6019.2 | 0.09682%
12.3 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 274.83 | 343.48 | 343.48 | 0.005525%
12.4 | 3300 | ORSE | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO | pt | 10 | 251.51 | 314.34 | 3143.4 | 0.05056%
12.5 | 0002904 | Próprio | SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO PROVISÓRIA EM REDES DE DADOS E VOZ EXISTENTES | un | 1 | 6251.96 | 7813.7 | 7813.7 | 0.1257%
13 |  |  | ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  |  | 828334.08 | 13.45%
13.1 | 00000001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO | MÊS | 14 | 47340.95 | 59166.72 | 828334.08 | 13.45%
14 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 38192.6 | 0.6143%
14.1 | 00000574 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 14 | 1833.7 | 2291.76 | 32084.64 | 0.5161%
14.2 | 00000059 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1902.79 | 2.57 | 3.21 | 6107.96 | 0.09825%
[5 empty] | Total Geral C/ BDI |  | 6207482.35

## L.S
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL | 17.97% | NÃO INCIDE | 17.97% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.97% | NÃO INCIDE | 3.97% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9% | 0.69% | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84% | 8.33% | 10.84% | 8.33%
B5 | LICENÇA MATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.01% | NÃO INCIDE | 2.01% | NÃO INCIDE
B8 | FGTS | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 8.26% | 6.35% | 8.26% | 6.35%
B10 | FÉRIAS GOZADAS | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 44.88% | 16.11% | 44.88% | 16.11%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 5% | 3.84% | 5% | 3.84%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 5.05% | 3.88% | 5.05% | 3.88%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81% | 2.93% | 3.81% | 2.93%
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42% | 0.32% | 0.42% | 0.32%
C | TOTAL | 14.4% | 11.06% | 14.4% | 11.06%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54% | 2.71% | 16.52% | 5.93%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0.42% | 0.32% | 0.44% | 0.34%
D | TOTAL | 7.96% | 3.03% | 16.96% | 6.27%
TOTAL (A+B+C) |  | 84.04% | 47% | 113% | 70.24%

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI ***
DADOS DA OBRA |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
OBRA | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
LOCAL | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERC. (%)
1.00 | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)
A-1 | Administração central |  |  | 4.45%
Total do Grupo A = |  |  |  | 4.45%
2.00 | TAXAS INDIRETAS: SEGUROS + GARANTIAS (S+G)
B-1 | TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS E ÔNUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS - (S+G ) |  |  | 0.8%
Total do Grupo B = |  |  |  | 0.8%
3.00 | TAXAS INDIRETAS : RISCOS - ( R )
C-1 | RISCOS E IMPREVISTOS |  |  | 0.97%
Total do Grupo C = |  |  |  | 0.97%
4.00 | TAXA DE DESPESAS - (DF)
D-1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.23%
Total do Grupo D = |  |  |  | 1.23%
5.00 | BENEFÍCIO - (L)
E-1 | LUCRO |  |  | 6.18%
Total do Grupo E = |  |  |  | 6.18%
4.00 | Impostos -( I )
F-1 | PIS / PASEP |  |  | 0.65%
F-2 | COFINS |  |  | 3%
F-3 | ISS |  |  | 5%
F-4 | CPRB (Aliquota de contribuição previdenciária sobre a renda bruta) |  |  | 0%
Total do Grupo F = |  |  |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I*
BDI =[ (1 +( AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)-1 ]
(1-I)
NOTAS GERAIS: |  |  | Bonificação e Despesas indiretas (B.D.I) = | 24.98%
* Conforme instrução do TCU no Acórdão 2369/2011
** Conforme instrução do TCU no Acórdão 2622/2013

## CRONOGRAMA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
PESO %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [11 empty] | OBRA: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
[12 empty] | LOCAL: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
[12 empty] | DATA: | 27/07/2020 - REV 09
ART DO RESPONSÁVEL :
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % |  | MESES | [14 empty] | TOTAL ACUMULADO
|  |  |  | EXECUTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 51508.01 | 0.82977 |  | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
[5 empty] | 25754.005 | 25754.005 | [13 empty] | 51508.01
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 7702.81 | 0.12409 |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[5 empty] | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 |  | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 550.2007 | 7702.81
3 | ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO | 1302123.78 | 20.9767 |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[5 empty] | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 |  | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 93008.8414 | 1302123.78
4 | COBERTURA PROVISÓRIA | 437323.94 | 7.0451 |  |  | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
[6 empty] | 218661.97 | 218661.97 | [12 empty] | 437323.94
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 106289.42 | 1.7123 |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | [9 empty] | 100%
[7 empty] | 31886.826 | 31886.826 | 21257.884 | 21257.884 | [9 empty] | 106289.42
6 | CARGAS E TRANSPORTES DE MATERIAIS | 33891.2 | 0.54597 |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
[7 empty] | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 |  | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 2824.2667 | 33891.2
7 | RESTAURACAO DO MADEIRAMENTO DAS TESOURAS | 517278.6 | 8.3331 |  |  |  |  | 40% | 20% | 40% | [9 empty] | 100%
[8 empty] | 206911.44 | 103455.72 | 206911.44 | [9 empty] | 517278.6
8 | RESTAURACAO DA COBERTURA COM ENTELHAMENTO EM TELHA CERAMICA | 1128226.46 | 18.1753 |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[8 empty] | 56411.323 | 56411.323 | 112822.646 | 112822.646 | 112822.646 |  | 112822.646 | 112822.646 | 112822.646 | 112822.646 | 112822.646 | 112822.646 | 1128226.46
9 | COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM ENTELHAMENTO EM TELHA CERAMICA | 1500777.51 | 24.1769 | [6 empty] | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[10 empty] | 150077.751 | 150077.751 | 150077.751 |  | 150077.751 | 300155.502 | 150077.751 | 150077.751 | 150077.751 | 150077.751 | 1500777.51
10 | RECUPERAÇÃO DA CUPÚLA | 33967.35 | 0.5472 | [8 empty] | 10% |  | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% |  | 100%
[12 empty] | 3396.735 |  | 3396.735 | 3396.735 | 10190.205 | 6793.47 | 6793.47 |  | 33967.35
11 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 170246.81 | 2.7426 | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | 100%
[14 empty] | 17024.681 | 17024.681 | 17024.681 | 51074.043 | 34049.362 | 34049.362 | 170246.81
12 | DIVERSOS | 51619.78 | 0.83157 |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[5 empty] | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 |  | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 3687.1271 | 51619.78
13 | ADMINISTRACAO DA OBRA | 828334.08 | 13.3441 |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[5 empty] | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 |  | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 59166.72 | 828334.08
14 | LIMPEZA DE OBRA | 38192.6 | 0.61527 |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[5 empty] | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 |  | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 2728.0429 | 38192.6
TOTAL |  | 6207482.35 | 100 |  | 2.979% | 6.501% | 6.645% | 7.365% | 5.527% | 10.52% | 6.844% | 6.899% |  | 7.173% | 9.591% | 7.283% | 7.777% | 7.502% | 7.393% | 100%
TOTAL DO MÊS |  |  |  |  | 184894.9371 | 403556.9071 | 412513.9948 | 457174.7878 | 343090.1258 | 653034.9198 | 424865.5958 | 428262.3308 |  | 445287.0118 | 595364.7628 | 452080.4818 | 482733.1088 | 465708.4278 | 458914.9578
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 184894.9371 | 588451.8443 | 1000965.8391 | 1458140.6269 | 1801230.7527 | 2454265.6725 | 2879131.2683 | 3307393.5991 |  | 3752680.611 | 4348045.3738 | 4800125.8556 | 5282858.9644 | 5748567.3922 | 6207482.35 | 6207482.35

## SERVIÇOS
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
ABC DE SERVIÇOS |  |  |  | OBRA: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
|  |  |  | LOCAL: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
|  |  |  | DATA: | 27/07/2020 - REV 09
RRT DO RESPONSÁVEL : BA20200301092
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 13,04%(HORA) 70,24%(MÊS) - BASE DE PREÇOS - ABRIL/2020
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00001390 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOBREFORRO EM FIBRA DE VIDRO COM ADITIVOSANTI CHAMAS E UV, INCLUSIVE CALHAS E BUZINOTES | COBE - COBERTURA | m² | 2.085,11 | 411,97 | 859.002,76 | 13,82 | 13,82
00000001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 14,0 | 59.740,00 | 836.360,00 | 13,45 | 27,27
00001382 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO E PISO DO SOTÃO EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA | KG | 36.000,0 | 19,19 | 690.840,00 | 11,11 | 38,38
00001391 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA | KG | 21.415,65 | 18,79 | 402.400,06 | 6,47 | 44,86
00001385 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TESOURAS,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1.049,42 | 304,13 | 319.160,10 | 5,13 | 49,99
00001381 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA PROVISÓRIA DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR EM PERFIS TRELIÇADOS E PERFIS BOX PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE O TELHADO E EXISTENTE EM AÇO ASTM A36 E CIVIL 300, PARA TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. | COBE - COBERTURA | KG | 12.000,0 | 24,37 | 292.440,00 | 4,70 | 54,69
00001383 | Próprio | PISO LASTRO PARA PLATAFORMA SOBRE ESTRUTURA PROVISÓRIA METÁLICA | COBE - COBERTURA | m² | 1.879,0 | 127,69 | 239.929,51 | 3,86 | 58,55
00001387 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TERCAS E CUMEEIRA,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1.035,69 | 216,46 | 224.185,45 | 3,61 | 62,16
94446-SINAPI/A | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.085,11 | 102,98 | 214.724,62 | 3,45 | 65,61
93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 2.800,0 | 66,05 | 184.940,00 | 2,97 | 68,59
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.085,11 | 84,62 | 176.442,00 | 2,84 | 71,43
94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 52.127,79 | 3,32 | 173.064,26 | 2,78 | 74,21
00001392 | Próprio | TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA | KG | 21.415,65 | 7,94 | 170.040,26 | 2,74 | 76,94
00001388 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - COBERTURA | COBE - COBERTURA | m² | 1.035,69 | 142,97 | 148.072,59 | 2,38 | 79,33
00001393 | Próprio | TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS DA ESTRUTURA CONSTITUÍDO DE JATO ABRASIVO, PADRÃO SA 2,5; PINTURA DE BASE EM EPÓXI BI COMPONENTE DE ALTA ESPESSURA, TIPO MASTIC ALUMÍNIO (AR), EM 03 DEMÃOS, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS. | COBE - COBERTURA | KG | 21.415,65 | 6,69 | 143.270,69 | 2,30 | 81,63
00001386 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - TESOURAS | COBE - COBERTURA | m² | 1.035,69 | 127,31 | 131.853,69 | 2,12 | 83,75
00005199 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO SEM FIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1,0 | 120.406,14 | 120.406,14 | 1,94 | 85,69
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.253,6 | 46,74 | 105.333,26 | 1,69 | 87,38
10898 | ORSE | Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação | Complementos | m² | 211,1 | 374,94 | 79.149,83 | 1,27 | 88,66
00006011 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINCHO CAPACIDADE 200KG, P/ IÇAMENTO DE MATERIAIS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 28,0 | 2.446,73 | 68.508,44 | 1,10 | 89,76
0000681 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCADA MODULAR COM PROTEÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 14,0 | 4.838,16 | 67.734,24 | 1,09 | 90,85
00001389 | Próprio | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | COBE - COBERTURA | m² | 1.902,79 | 30,34 | 57.730,64 | 0,93 | 91,78
00001384 | Próprio | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PESADO DA COBERTURA - TESOURAS | COBE - COBERTURA | m² | 2.085,11 | 25,32 | 52.794,98 | 0,85 | 92,62
96985-SINAPI/A | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE PARA ATERRAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 202,9 | 245,64 | 49.840,35 | 0,80 | 93,43
00005055 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO, | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 14,0 | 2.929,09 | 41.007,26 | 0,66 | 94,09
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.253,6 | 17,54 | 39.528,14 | 0,64 | 94,72
640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 100,0 | 342,99 | 34.299,00 | 0,55 | 95,27
12375-ORSE/A | Próprio | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split, inclusive fornecimento de materiais | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 20,0 | 1.616,39 | 32.327,80 | 0,52 | 95,79
00000574 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 14,0 | 2.291,75 | 32.084,50 | 0,52 | 96,31
00000003 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 28,0 | 749,88 | 20.996,64 | 0,34 | 96,65
00000005 | Próprio | DESCARTE DE ENTULHO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | T | 512,0 | 31,24 | 15.994,88 | 0,26 | 96,90
55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 2.085,11 | 6,44 | 13.428,10 | 0,22 | 97,12
94219/SINAPI-A | Próprio | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 216,47 | 56,50 | 12.230,55 | 0,20 | 97,32
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 119,11 | 87,81 | 10.459,04 | 0,17 | 97,49
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 59,74 | 167,94 | 10.032,73 | 0,16 | 97,65
4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 14,0 | 698,12 | 9.773,68 | 0,16 | 97,80
92449 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 41,88 | 223,45 | 9.358,08 | 0,15 | 97,95
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 10.880,0 | 0,84 | 9.139,20 | 0,15 | 98,10
4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 14,0 | 643,64 | 9.010,96 | 0,14 | 98,25
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 320,0 | 27,00 | 8.640,00 | 0,14 | 98,39
0002904 | Próprio | Serviços de relocação provisória em redes de dados e voz existentes | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 7.813,69 | 7.813,69 | 0,13 | 98,51
P2.06.3044.C | Próprio | PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR | PINT - PINTURAS | m² | 185,27 | 40,69 | 7.538,63 | 0,12 | 98,63
97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 992,0 | 7,43 | 7.370,56 | 0,12 | 98,75
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 131,0 | 55,17 | 7.227,27 | 0,12 | 98,87
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.958,0 | 3,56 | 6.970,48 | 0,11 | 98,98
00000059 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.902,79 | 3,21 | 6.107,95 | 0,10 | 99,08
3276 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | Conversão InfoWOrca | pt | 20,0 | 300,96 | 6.019,20 | 0,10 | 99,17
00001396 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,0 | 5.887,33 | 5.887,33 | 0,09 | 99,27
94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 211,1 | 27,54 | 5.813,69 | 0,09 | 99,36
0002903 | Próprio | Recuperação de pintura das fachadas | PINT - PINTURAS | m² | 250,0 | 22,90 | 5.725,00 | 0,09 | 99,45
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 41,88 | 98,88 | 4.141,09 | 0,07 | 99,52
4516/ORSE/E | Próprio | Restauro - Lavagem de superfcie com hidrojateamento a uma presso mnima de 1200 lb | 338 | m | 185,27 | 21,82 | 4.042,59 | 0,07 | 99,59
51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 10,0 | 390,57 | 3.905,70 | 0,06 | 99,65
P2.01.00426C | Próprio | REBOCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 55,58 | 57,31 | 3.185,28 | 0,05 | 99,70
3300 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca | pt | 10,0 | 314,33 | 3.143,30 | 0,05 | 99,75
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5,51 | 439,44 | 2.421,31 | 0,04 | 99,79
00005026 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,0 | 1.815,48 | 1.815,48 | 0,03 | 99,82
72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 43,0 | 35,85 | 1.541,55 | 0,02 | 99,84
7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | Demolições / Remoções | m² | 185,27 | 8,32 | 1.541,44 | 0,02 | 99,87
92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 238,44 | 6,11 | 1.456,86 | 0,02 | 99,89
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 157,49 | 7,94 | 1.250,47 | 0,02 | 99,91
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 39,0 | 27,10 | 1.056,90 | 0,02 | 99,93
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 127,72 | 7,22 | 922,13 | 0,01 | 99,94
2403 | ORSE | Aplicao de herbicida esterilizante de solo | Paisagismo | m² | 185,27 | 4,27 | 791,10 | 0,01 | 99,96
P2.07.0059.C | Próprio | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M | 211,1 | 3,07 | 648,07 | 0,01 | 99,97
17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções | m² | 55,58 | 10,41 | 578,58 | 0,01 | 99,98
0002902 | Próprio | Tratamento de Trincas com argamassa impermeabilizante na Cúpula | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 30,0 | 17,60 | 528,00 | 0,01 | 99,99
00000577 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M/MES | 16,0 | 22,90 | 366,40 | 0,01 | 99,99
83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 343,48 | 343,48 | 0,01 | 100,00
210004 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | 210 | UN | 1,0 | 181,14 | 181,14 | 0,00 | 100,00
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 3,0 | 9,31 | 27,93 | 0,00 | 100,00

## COMPOSIÇÕES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
COMPOSIÇÕES |  |  |  | OBRA: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
|  |  |  | LOCAL: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
|  |  |  | DATA: | 27/07/2020 - REV 09
ART DO RESPONSÁVEL : BA20200301092
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 13,04%(HORA) 70,24%(MÊS) - BASE DE PREÇOS - ABRIL/2020
ITEM | CÓDIGO | FONTE DE PREÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE | P.UNIT (R$) | P.TOTAL S/ BDI (R$) | P.UNIT C/ BDI (R$) | P.TOTAL C/ BDI (R$)
Composição | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 312.51 | 312.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.67 | 33.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.87 | 23.87
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 3.8412 | 6.55 | 25.15
Insumo | 1776 | ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | Material |  | m² | 0.96029 | 235.6 | 226.24
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material |  | m | 0.96029 | 2.56 | 2.45
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.14404 | 10.2 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 18.1562 | LS => | 20.52 | MO com LS => | 38.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.06 |  | Valor com BDI => |  | 390.57
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 407.81 | 407.81
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 0.73008 | 558.59 | 407.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.87 |  | Valor com BDI => |  | 509.68
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 515 | 515
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento |  | MES | 1 | 515 | 515
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.64 |  | Valor com BDI => |  | 643.64
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000003 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 600 | 600
Insumo | 00000001 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | Aluguel |  | MÊS | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.88 |  | Valor com BDI => |  | 749.88
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00005026 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UND | 1 | 1452.62 | 1452.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 16.67 | 133.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 24.25 | 194
Insumo | 00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material |  | UN | 1.9454 | 91.56 | 178.12
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1.9454 | 0.69 | 1.34
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | Material |  | UN | 1.9454 | 7.44 | 14.47
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1.9454 | 0.93 | 1.8
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 2.9181 | 7.05 | 20.57
Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 0.97271 | 141.09 | 137.23
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 1.9454 | 27.59 | 53.67
Insumo | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material |  | UN | 7.7817 | 3.71 | 28.86
Insumo | 00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1.9454 | 2.6 | 5.05
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 0.97271 | 67.13 | 65.29
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 7.7817 | 3.79 | 29.49
Insumo | 00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 26.2631 | 5.05 | 132.62
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.12969 | 53.98 | 7
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 3.8908 | 0.92 | 3.57
Insumo | 00002731 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | Material |  | M | 7.7428 | 56.31 | 435.99
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 1.9454 | 5.24 | 10.19
|  |  |  | MO sem LS => | 107.0222 | LS => | 120.98 | MO com LS => | 228
|  |  |  | Valor do BDI => | 362.86 |  | Valor com BDI => |  | 1815.48
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001396 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UND | 1 | 4710.62 | 4710.62
Composição Auxiliar | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 3990.17 | 3990.17
Composição Auxiliar | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 130.35 | 130.35
Composição Auxiliar | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 30 | 19.67 | 590.1
|  |  |  | MO sem LS => | 248.0051 | LS => | 280.34 | MO com LS => | 528.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1176.71 |  | Valor com BDI => |  | 5887.33
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00005055 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO, | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 2343.65 | 2343.65
Insumo | 12456 | Próprio | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | Serviços |  | MES | 1 | 2343.65 | 2343.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 585.44 |  | Valor com BDI => |  | 2929.09
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0000681 | Próprio | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCADA MODULAR COM PROTEÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 3871.15 | 3871.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 16.67 | 50.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 23.87 | 71.61
Insumo | 12441 | Próprio | ESCADA MODULAR | Aluguel |  | MES | 1 | 3749.53 | 3749.53
|  |  |  | MO sem LS => | 39.6827 | LS => | 44.86 | MO com LS => | 84.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 967.01 |  | Valor com BDI => |  | 4838.16
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000577 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M/MES | 1 | 18.33 | 18.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.67 | 8.33
Insumo | 4982 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - aluguel por metro mês | Serviços |  | m/Mês | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4643 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 22.9
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001382 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO E PISO DO SOTÃO EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 15.36 | 15.36
Insumo | 12446 | Próprio | PLATAFORMA DE TRABALHO SOBRE O PISO DE MADEIRA DO SOTÃO, C/ PERFIS APOIADOS NAS ALVENARIAS DO PISO INFERIOR, EM AÇO ASTM A572 Gr. 50; A36 E CIVIL 300, EM TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM | Material |  | KG | 1 | 15.36 | 15.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 19.19
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001383 | Próprio | PISO LASTRO PARA PLATAFORMA SOBRE ESTRUTURA PROVISÓRIA METÁLICA | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 102.17 | 102.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.52 | 23.87 | 12.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 16.67 | 9.16
Insumo | 00034745 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material |  | m² | 1.1 | 72.25 | 79.47
Insumo | 00043067 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA) | Material |  | m² | 1.1 | 1.03 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0222 | LS => | 7.94 | MO com LS => | 14.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.52 |  | Valor com BDI => |  | 127.69
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00006011 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINCHO CAPACIDADE 200KG, P/ IÇAMENTO DE MATERIAIS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 1957.7 | 1957.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 88 | 16.67 | 1466.96
Insumo | 12575 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINCHO CAPACIDADE 200KG, P/ IÇAMENTO DE MATERIAIS | Equipamento |  | MES | 1 | 490.74 | 490.74
|  |  |  | MO sem LS => | 433.7214 | LS => | 490.28 | MO com LS => | 924
|  |  |  | Valor do BDI => | 489.03 |  | Valor com BDI => |  | 2446.73
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001381 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA PROVISÓRIA DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR EM PERFIS TRELIÇADOS E PERFIS BOX PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE O TELHADO E EXISTENTE EM AÇO ASTM A36 E CIVIL 300, PARA TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 19.5 | 19.5
Insumo | 12447 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA PROVISÓRIA DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR EM PERFIS TRELIÇADOS E PERFIS BOX PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE O TELHADO E EXISTENTE EM AÇO ASTM A36 E CIVIL 300, PARA TODA A ÁREA COBERTA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. | Material |  | KG | 1 | 19.5 | 19.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 24.37
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001389 | Próprio | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 24.28 | 24.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.489 | 16.67 | 8.15
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.676 | 23.87 | 16.13
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0173 | LS => | 9.06 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 30.34
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | P2.07.0059.C | Próprio | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M | 1 | 2.46 | 2.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0434 | 23.6 | 1.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0868 | 16.67 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.78858 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.07
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210004 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | 210 |  | UN | 1 | 144.94 | 144.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.673 | 18.89 | 144.94
|  |  |  | MO sem LS => | 45.522 | LS => | 51.46 | MO com LS => | 96.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.2 |  | Valor com BDI => |  | 181.14
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12375-ORSE/A | Próprio | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split, inclusive fornecimento de materiais | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 1293.32 | 1293.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.67 | 33.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 24.25 | 48.5
Composição Auxiliar | 3292-ORSE/A | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | pt | 3 | 268.35 | 805.05
Composição Auxiliar | 11787-ORSE/A | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m | 1 | 400.25 | 400.25
Insumo | 9802 | ORSE | Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 | Mão de Obra |  | h | 1 | 6.18 | 6.18
|  |  |  | MO sem LS => | 215.537 | LS => | 243.64 | MO com LS => | 459.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 323.07 |  | Valor com BDI => |  | 1616.39
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000005 | Próprio | DESCARTE DE ENTULHO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | T | 1 | 25 | 25
Insumo | 00000002 | Próprio | DESCARTE DE ENTULHO | Serviços |  | T | 1 | 25 | 25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 31.24
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001384 | Próprio | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PESADO DA COBERTURA - TESOURAS | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 20.26 | 20.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.67 | 8.33
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.87 | 11.93
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6138 | LS => | 7.48 | MO com LS => | 14.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 25.32
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001385 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TESOURAS,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 243.35 | 243.35
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.85 | 23.87 | 44.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.67 | 16.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.03 | 12.01
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 10.03 | 1
Insumo | I1495 | SEINFRA | MADEIRA (PEROBA) | Material |  | m³ | 0.058 | 2922.83 | 169.52
|  |  |  | MO sem LS => | 24.4555 | LS => | 27.64 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.78 |  | Valor com BDI => |  | 304.13
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001386 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - TESOURAS | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 101.87 | 101.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 23.87 | 26.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.17 | 16.67 | 36.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 24.03 | 2.4
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5
Insumo | I1495 | SEINFRA | MADEIRA (PEROBA) | Material |  | m³ | 0.012 | 2922.83 | 35.07
|  |  |  | MO sem LS => | 20.8224 | LS => | 23.54 | MO com LS => | 44.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.44 |  | Valor com BDI => |  | 127.31
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001387 | Próprio | RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DAS TERCAS E CUMEEIRA,INCLUSIVE REASSENTAMENTO | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 173.2 | 173.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.67 | 16.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.85 | 23.87 | 44.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.03 | 12.01
Insumo | I1495 | SEINFRA | MADEIRA (PEROBA) | Material |  | m³ | 0.034 | 2922.83 | 99.37
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 10.03 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 24.4555 | LS => | 27.64 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.26 |  | Valor com BDI => |  | 216.46
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001388 | Próprio | SUBSTITUICAO PECAS DETERIORADAS DO MADEIRAMENTO PESADO - COBERTURA | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 114.4 | 114.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.17 | 16.67 | 36.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 23.87 | 26.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.03 | 12.01
Insumo | I1495 | SEINFRA | MADEIRA (PEROBA) | Material |  | m³ | 0.013 | 2922.83 | 37.99
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 24.1645 | LS => | 27.32 | MO com LS => | 51.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.57 |  | Valor com BDI => |  | 142.97
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001390 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOBREFORRO EM FIBRA DE VIDRO COM ADITIVOSANTI CHAMAS E UV, INCLUSIVE CALHAS E BUZINOTES | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 329.63 | 329.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 16.67 | 25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 24.03 | 7.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 23.87 | 16.7
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3 | 1.68 | 5.04
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 10.2 | 1.02
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.5 | 18.35 | 9.17
Insumo | 11358 | ORSE | Chapa em fibra vidro 4mm | Material |  | m² | 1.1 | 240 | 264
|  |  |  | MO sem LS => | 15.706 | LS => | 17.75 | MO com LS => | 33.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.34 |  | Valor com BDI => |  | 411.97
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94446-SINAPI/A | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 82.4 | 82.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.521 | 16.67 | 8.68
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.254 | 25.2 | 6.4
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 26.73 | 0.99
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 25.85 | 1.33
Insumo | 12455 | Próprio | TELHA COLONIAL CAPA/BICA BRANCA OU MATIZADA | Material |  | UND | 26 | 2.5 | 65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6609 | LS => | 6.4 | MO com LS => | 12.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.58 |  | Valor com BDI => |  | 102.98
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219/SINAPI-A | Próprio | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 45.21 | 45.21
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 413.22 | 4.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 16.67 | 5.83
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 25.2 | 7.68
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 26.73 | 0.16
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 25.85 | 0.22
Insumo | 12454 | Próprio | TELHA CUMEEIRA EM CERÂMICA BRANCA | Material |  | UND | 3 | 8.83 | 26.49
|  |  |  | MO sem LS => | 5.046 | LS => | 5.7 | MO com LS => | 10.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.29 |  | Valor com BDI => |  | 56.5
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10898 | ORSE | Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação | Complementos |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 11842 | ORSE | Calha em fibra vidro,com 6mm fornecimento e instalação | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.94 |  | Valor com BDI => |  | 374.94
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001391 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 15.04 | 15.04
Insumo | 12426 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | Material |  | KG | 1 | 15.04 | 15.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 18.79
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001392 | Próprio | TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 6.36 | 6.36
Insumo | 12427 | Próprio | TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM USO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS W, AÇO ASTM A572 GR. 50, TERÇAS E SECUNDÁRIAS EM PERFIS BOX, OU DOBRADOS, AÇO CIVIL 300, COM COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS SANDUICHE; CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. | Serviços |  | KG | 1 | 6.36 | 6.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 7.94
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001393 | Próprio | TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS DA ESTRUTURA CONSTITUÍDO DE JATO ABRASIVO, PADRÃO SA 2,5; PINTURA DE BASE EM EPÓXI BI COMPONENTE DE ALTA ESPESSURA, TIPO MASTIC ALUMÍNIO (AR), EM 03 DEMÃOS, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 5.36 | 5.36
Insumo | 12428 | Próprio | TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS DA ESTRUTURA CONSTITUÍDO DE JATO ABRASIVO, PADRÃO SA 2,5; PINTURA DE BASE EM EPÓXI BI COMPONENTE DE ALTA ESPESSURA, TIPO MASTIC ALUMÍNIO (AR), EM 03 DEMÃOS, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS. | Serviços |  | KG | 1 | 5.36 | 5.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 6.69
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.33 | 8.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.67 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4643 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 10.41
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2403 | ORSE | Aplicao de herbicida esterilizante de solo | Paisagismo |  | m² | 1 | 3.42 | 3.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 16.67 | 2.83
Insumo | 1100 | ORSE | Herbicida esterilizante de solo (roundup ou similar) | Material |  | l | 0.01 | 59.56 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83552 | LS => | 0.94 | MO com LS => | 1.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 4.27
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4516/ORSE/E | Próprio | Restauro - Lavagem de superfcie com hidrojateamento a uma presso mnima de 1200 lb | 338 |  | m | 1 | 17.46 | 17.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 16.67 | 6.26
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 27.51 | 10.34
Insumo | 4177 | ORSE | Broxa | Material |  | un | 0.01 | 9.45 | 0.09
Insumo | 4178 | ORSE | Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional | Equipamento |  | h | 0.363 | 1.8 | 0.65
Insumo | 4179 | ORSE | Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² | Material |  | m | 0.02 | 4.1 | 0.08
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.01 | 4.85 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7407 | LS => | 6.49 | MO com LS => | 12.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 21.82
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 6.66 | 6.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.67 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9715 | LS => | 2.23 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0002902 | Próprio | Tratamento de Trincas com argamassa impermeabilizante na Cúpula | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 14.09 | 14.09
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 25.33 | 0.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 16.67 | 0.08
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.185 | 13.12 | 2.42
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.0078 | 4.89 | 0.03
Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material |  | m² | 0.338 | 32.19 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26286 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.6
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | P2.01.00426C | Próprio | REBOCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 45.86 | 45.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.03 | 12.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.67 | 8.33
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 23.04 | 1.1
Composição Auxiliar | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0114 | 3.96 | 0.04
Composição Auxiliar | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0374 | 0.67 | 0.02
Insumo | 00000534 | Próprio | ARGAPRON RESTAURO EMBOÇO CHDR (SACO 25KG) | Material |  | KG | 14 | 1.74 | 24.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0362 | LS => | 7.95 | MO com LS => | 14.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.45 |  | Valor com BDI => |  | 57.31
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | P2.06.3044.C | Próprio | PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 32.56 | 32.56
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 19.69 | 10.82
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 25.12 | 13.81
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.2 | 0.45 | 0.09
Insumo | 00000343 | Próprio | MINERALI TINTA SÍLICA (BALDE 25KG) | Material |  | KG | 0.4 | 16.19 | 6.47
Insumo | 00000344 | Próprio | MINERALI FUNDO PREPARADOR (BALDE 20KG) | Material |  | KG | 0.16 | 8.6 | 1.37
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0595 | LS => | 9.11 | MO com LS => | 17.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 40.69
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0002903 | Próprio | Recuperação de pintura das fachadas | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18.33 | 18.33
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.67 | 11.67
Composição Auxiliar | 7725/ORSE-A | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 6.66 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8631 | LS => | 4.37 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 22.9
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985-SINAPI/A | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE PARA ATERRAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 196.55 | 196.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.89 | 37.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 24.25 | 48.5
Insumo | 00000347 | Próprio | ALICATE PARA SOLDA Z-201 | Material |  | UND | 1 | 99.52 | 99.52
Insumo | I6153 | SEINFRA | CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 90 | Material |  | UN | 1 | 8.62 | 8.62
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR | Material |  | UN | 0.05 | 42.7 | 2.13
|  |  |  | MO sem LS => | 28.7646 | LS => | 32.52 | MO com LS => | 61.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.09 |  | Valor com BDI => |  | 245.64
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00005199 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO SEM FIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 96340.33 | 96338.951
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.9663 | 16.67 | 399.5182
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.9663 | 24.25 | 581.1828
Insumo | 12499 | Próprio | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SEM FIO | Material |  | UND | 1 | 95358.25 | 95358.25
|  |  |  | MO sem LS => | 321.0665 | LS => | 362.93 | MO com LS => | 684
|  |  |  | Valor do BDI => | 24065.81 |  | Valor com BDI => |  | 120406.14
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 274.44 | 274.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 16.67 | 100.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 24.25 | 121.25
Insumo | 481 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio 4" x 2" | Material |  | un | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 12 | 1.3 | 15.6
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.15 | 6.95 | 1.04
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 6 | 4.63 | 27.78
|  |  |  | MO sem LS => | 71.8175 | LS => | 81.18 | MO com LS => | 153
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.55 |  | Valor com BDI => |  | 342.99
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3276 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | Conversão InfoWOrca |  | pt | 1 | 240.81 | 240.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.67 | 66.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 24.25 | 121.25
Insumo | 1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material |  | un | 1 | 3.4 | 3.4
Insumo | 2682 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-6 | Material |  | un | 4 | 0.1 | 0.4
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 3 | 1.17 | 3.51
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 12 | 1.3 | 15.6
Insumo | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 4 | 0.08 | 0.32
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.15 | 6.95 | 1.04
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 6 | 4.63 | 27.78
|  |  |  | MO sem LS => | 61.9602 | LS => | 70.04 | MO com LS => | 132
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.15 |  | Valor com BDI => |  | 300.96
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3300 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 1 | 251.51 | 251.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.67 | 66.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 24.25 | 121.25
Insumo | 2682 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-6 | Material |  | un | 4 | 0.1 | 0.4
Insumo | 9096 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | Material |  | un | 1 | 6.3 | 6.3
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 3 | 1.17 | 3.51
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 18 | 1.3 | 23.4
Insumo | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 4 | 0.08 | 0.32
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.15 | 6.95 | 1.04
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 6 | 4.63 | 27.78
|  |  |  | MO sem LS => | 61.9602 | LS => | 70.04 | MO com LS => | 132
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.82 |  | Valor com BDI => |  | 314.33
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0002904 | Próprio | Serviços de relocação provisória em redes de dados e voz existentes | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 6251.96 | 6251.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 24.25 | 388
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 16.67 | 266.72
Composição Auxiliar | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1050 | 0.54 | 567
Composição Auxiliar | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 140 | 35.25 | 4935
Composição Auxiliar | 059099 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | 59 |  | UN | 1 | 70.88 | 70.88
Insumo | 430 | ORSE | Caixa 3" x 3" sistema "x" | Material |  | un | 1 | 2.2 | 2.2
Insumo | 665 | ORSE | Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | Material |  | un | 2 | 9.9 | 19.8
Insumo | 909 | ORSE | Espelho angular para caixa 3" x 3" para 2 rj-45 | Material |  | un | 1 | 2.1 | 2.1
Insumo | 1105 | ORSE | Ícone de identificação | Material |  | un | 2 | 0.13 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 685.4065 | LS => | 774.78 | MO com LS => | 1460.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1561.73 |  | Valor com BDI => |  | 7813.69
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 47340.95 | 47340.95
Composição Auxiliar | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4106.1 | 4106.1
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5071.11 | 5071.11
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 15728.28 | 15728.28
Composição Auxiliar | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6031.88 | 6031.88
Composição Auxiliar | 93570 | SINAPI | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 16403.58 | 16403.58
|  |  |  | MO sem LS => | 21728.2388 | LS => | 24561.6 | MO com LS => | 46289.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 11825.76 |  | Valor com BDI => |  | 59166.71
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000574 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 1833.7 | 1833.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 16.67 | 1833.7
|  |  |  | MO sem LS => | 542.1517 | LS => | 612.85 | MO com LS => | 1155
|  |  |  | Valor do BDI => | 458.05 |  | Valor com BDI => |  | 2291.75
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000059 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.57 | 2.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 16.67 | 2.33
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 4.9 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69001 | LS => | 0.78 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.21
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059099 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | 59 |  | UN | 1 | 70.88 | 70.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.064 | 18.89 | 20.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.064 | 24.25 | 25.8
Insumo | 007139 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | Material |  | UN | 1 | 24.99 | 24.99
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2976 | LS => | 17.29 | MO com LS => | 32.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.7 |  | Valor com BDI => |  | 88.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3292-ORSE/A | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | pt | 1 | 268.35 | 268.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 24.25 | 121.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.67 | 66.68
Insumo | 00000944 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 17 | 2.23 | 37.91
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 9 | 2.42 | 21.78
Insumo | 00012118 | SINAPI | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material |  | UN | 1 | 19.69 | 19.69
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.15 | 6.95 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 61.9602 | LS => | 70.04 | MO com LS => | 132
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.03 |  | Valor com BDI => |  | 335.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7725/ORSE-A | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 6.66 | 6.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.67 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9715 | LS => | 2.23 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11787-ORSE/A | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m | 1 | 400.25 | 400.25
Insumo | 12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 400.25 | 400.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.98 |  | Valor com BDI => |  | 500.23

## COTAÇÕES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
Orçamento: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
ART do Responsável | BA20200301092
INSUMO | UNIDADE | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | EMAIL | TELEFONE | PREÇO (R$) | PREÇO MÉDIO ADOTADO (R$)
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA | KG | CM4 Engenharia e Serviços ltda | 28.665.764/0001-15 | DAVI | davi.moreira@cm4engenharia.com | (71) 99374-5152 | 16.34 | 15.04
|  | RÓTULA | 33.871.336/0002-60 | PEDRO | pedrovgordilho@rotulametalurgica.com.br | (71) 3377-5523 | 10.98
|  | SOLARES | 05.859.557/0001-04 | RICARDO MELO | raamello@hotmail.com | 71 3367-0394 | 17.8
TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA | KG | CM4 Engenharia e Serviços ltda | 28.665.764/0001-15 | DAVI | davi.moreira@cm4engenharia.com | (71) 99374-5152 | 5.98 | 5.36
|  | RÓTULA | 33.871.336/0002-60 | PEDRO | pedrovgordilho@rotulametalurgica.com.br | (71) 3377-5523 | 4.5
|  | SOLARES | 33.871.336/0002-60 | RICARDO MELO | raamello@hotmail.com | 71 3367-0394 | 5.6
TRANSPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | KG | CM4 Engenharia e Serviços ltda | 28.665.764/0001-15 | DAVI | davi.moreira@cm4engenharia.com | (71) 99374-5152 | 6.86 | 6.36
|  | RÓTULA | 33.871.336/0002-60 | PEDRO | pedrovgordilho@rotulametalurgica.com.br | (71) 3377-5523 | 9.42
|  | SOLARES | 33.871.336/0002-60 | RICARDO MELO | raamello@hotmail.com | 71 3367-0394 | 2.8
ESTRUTURA METALICA EM VIGAS TRELIÇADAS, PERFIS W E BOX PARA PLATAFORMA DE TRABALHO | KG | CM4 Engenharia e Serviços ltda | 28.665.764/0001-15 | DAVI | davi.moreira@cm4engenharia.com | (71) 99374-5152 | 15.94 | 15.36
|  | RÓTULA | 33.871.336/0002-60 | PEDRO | pedrovgordilho@rotulametalurgica.com.br | (71) 3377-5523 | 14.94
|  | SOLARES | 33.871.336/0002-60 | RICARDO MELO | raamello@hotmail.com | 71 3367-0394 | 15.2
COBERTURA PROVISÓRIA | KG | CM4 Engenharia e Serviços ltda | 28.665.764/0001-15 | DAVI | davi.moreira@cm4engenharia.com | (71) 99374-5152 | 16.73 | 19.5033
|  | RÓTULA | 33.871.336/0002-60 | PEDRO | pedrovgordilho@rotulametalurgica.com.br | (71) 3377-5523 | 26.58
|  | SOLARES | 33.871.336/0002-60 | RICARDO MELO | raamello@hotmail.com | 71 3367-0394 | 15.2
SANITARIO QUIMICO | UM | MODERNA SANY |  | ANDREI | coordenador@amodernasany.com.b | 3288-4678 | 1000 | 533.3333
|  | JP AMBIENTAL |  | JUAREZ | jpambiental@outlook.com | (71) 3257-5045 | 600
ANDAIME | M2 | SH ANDAIMES | 42.292.292/0010-14 | WAGNER PEREIRA | ssa@sh.com.br | (71) 3594-9311 | 1597.5 | 2343.6524
|  | ANDEQUIP | 15.150.006/0001-12 | MARCELO GARCIA | Vendas@andequip.com.br | : (71) 3246-3305 | 2779.8571
|  | MITT | :15.153.265/0001-05 | JOÃO | fiscal@mitti.com.br | :(71) 3390-4999 | 2653.6
ESCADA MODULAR | LOC/MÊS | SH ANDAIMES | 42.292.292/0010-14 | WAGNER PEREIRA | ssa@sh.com.br | (71) 3594-9311 | 2029.5 | 3749.5333
|  | ANDEQUIP | 15.150.006/0001-12 | MARCELO GARCIA | Vendas@andequip.com.br | : (71) 3246-3305 | 3364.5
|  | MITT | :15.153.265/0001-05 | JOÃO | fiscal@mitti.com.br | :(71) 3390-4999 | 5854.6
TELHA CERÂMICA | UND | CENTRAL DAS TELHAS | 13 432 240 /0001-07 | ANA | central.claudia@hotmail.com | 71 3377-0528 | 2.34 | 2.4967
|  | AMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 42.029.504/0001-84 | ROSANA | pontodastelhas@bol.com.br | 71 3256 20-48/2151 | 2.7
|  | UNIÃO DAS TELHAS |  | MÔNICA | uniaodastelhas@hotmail.com | 71 3252-2001 | 2.45
TELHA CERÂMICA CUMEEIRA | UND | CENTRAL DAS TELHAS | 13 432 240 /0001-07 | ANA | central.claudia@hotmail.com | 71 3377-0528 | 8.6 | 8.8333
|  | AMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 42.029.504/0001-84 | ROSANA | pontodastelhas@bol.com.br | 71 3256 20-48/2151 | 9
|  | UNIÃO DAS TELHAS |  | MÔNICA | uniaodastelhas@hotmail.com | 71 3252-2001 | 8.9
SISTEMA DE INCÊNDIO | UND | DISCOVERY EIRELI ME | 31.415.064/0001-87 | : MORGANA MARRY |  |  | 83896.96 | 94358.2467
|  | TELE ALARME | 02.596.120/ 0001-29 | RODRIGO FREIRE DIA | rod@tassalarmes.com.br;jos@tassalarmes.com.br | (61) 3033-3333 | 97358.25
|  | SJB PROJETOS E SISTEMA DE AUTOMACAO E SEGURANCA | 26.548.132/0001-46 |  |  | (62) 3288-8126 | 101819.53
LOCAÇÃO GUINCHO | DIA | BAHIA MÁQUINAS | 16598719/0001-06 | PAULO | bahia.maquinas@hotmail.com | (71) 99692-3258 | 270 | 490.7367
|  | CASA DO CONSTRUTOR | 12.328.824/0002-55 | HEIDE ELISA | salvador@casadoconstrutor.com.br | (71) 99650-7965 | 780
|  | DEGRAU ALUGUEL | 57.764.763/0020-99 | NILDA | nilda.neiva@degraus.com.br | (071) 982182990 | 422.21
26600
|  | 8850 | 14 | 632.1429 |  |  | 54.2042
|  | 5753 | 14 | 410.9286
|  | 1000 | 14 | 71.4286
0
0
2250
3364.5
|  | 3950 | 14 | 282.1429
|  | 2568 | 14 | 183.4286
|  | 900 | 14 | 64.2857
0
0
2250
2779.8571

## LEVANTAMENTO
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA
RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
COMPOSIÇÕES |  |  |  | OBRA: | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA IZABEL
|  |  |  | LOCAL: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410
|  |  |  | DATA: | 27/07/2020 - REV 09
ART DO RESPONSÁVEL : BA20200301092
PRANCHA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO - BLOCO 1 - planta situação 01
COBERTURA PROVISÓRIA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | M2 | 2253.6
PRANCHA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO - BLOCO 1 - planta situação 01
REMOÇÃO DE COBERTURA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | M2 | 1902.79
REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO LEVE
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | M2 | 1902.79
REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO PESADO
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | M2 | 1902.79
RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO PESADO (TESOURAS)
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | M2 | 942.59
ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI0012 | KG | 21415.65
ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD | LARG. | INCLINAÇÃO | ÁREA
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI001 | M2 | 960.2 | 22.81 | 15.08 | 343.9748
|  |  |  | 12.21 | 15.08 | 184.1268
|  |  |  | 34.57 | 15.08 | 521.3156
1049.4172
ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA EM MADEIRA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD | LARG. | INCLINAÇÃO | ÁREA
PRANCHA - HOSPITAL SANTA ISABEL - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO | HSI001 | M2 | 942.59 | 22.54 | 15.08 | 339.9032
|  |  |  | 11.79 | 15.08 | 177.7932
|  |  |  | 34.35 | 15.08 | 517.998
1035.6944
CUMEEIRA - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
CUMEEIRA | HSI001 | M | 41.15
ESPIGÃO | HSI001 | M | 27.58
ESPIGÃO | HSI001 | M | 27.58
96.31
CUMEEIRA - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA MADEIRA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
CUMEEIRA | HSI001 | M | 40.52
ESPIGÃO | HSI001 | M | 39.82
ESPIGÃO | HSI001 | M | 39.82
120.16
BEIRAL - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
EMBOÇO BEIRAL | HSI001 | M | 106.19
106.19
BEIRAL - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA MADEIRA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
EMBOÇO BEIRAL | HSI001 | M | 104.91
104.91
CALHA - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD
CALHA L=60CM | HSI001 | M | 106.19
352
106.19
CALHA - ENTELHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA MADEIRA
PROJETO | PRANCHA | UND | ÁREA CAD |  |  |  | 110.56 | 16 | 1768.96
CALHA L=60CM | HSI001 | M | 104.91
884.48
104.91
[7 empty] | 55.28 |  | -105.52
6.6
TIPO | QUANT | DIMENSÕES |  |  | CONCRETO | FORMA |  |  | -6.595
|  | COMP | LARG. | ALT.
BLOCOS DE CONCRETO TIPO 1 | 17 | 1 | 0.3 | 0.6 | 3.06 | 26.52
BLOCOS DE CONCRETO TIPO 2 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.944 | 12.96
BLOCOS DE CONCRETO TIPO 3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.504 | 2.4 | 61.88 | 16 | 990.08
[5 empty] | 5.508 | 41.88 | 992