## Cronograma Fisic. Finan.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA
LOCAL : | HOSPITAL SANTA IZABEL
ENDEREÇO : | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470
ÁREA : | #REF!
SINAPI SEM DESONERAÇÃO CONSULTADO - Base novembro/2020 e ORSE - Base novembro/2020
Data: 03/05/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | % | TOTAL/SERVIÇO C/ BDI | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS | 7.879% | 27615.84 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  |  | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32 | 2301.32
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / LIMPEZA | 3.119% | 10932.39 | MÊS 01 1: 50%; MÊS 01 2: 50%
|  |  |  | 5466.195 | 5466.195
3 | PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES | 2.659% | 9320.68 | MÊS 01 3: 100%
9320.68
4 | REVESTIMENTO | 4.327% | 15166.44 | MÊS 01 3: 25%; MÊS 01 4: 25%; MÊS 02 5: 25%; MÊS 02 6: 25%
[6 empty] | 3791.61 | 3791.61 | 3791.61 | 3791.61
5 | PISOS | 19.92% | 69802.61 | MÊS 02 8: 50%; MÊS 03 9: 50%
[11 empty] | 34901.305 | 34901.305
6 | FORRO | 7.104% | 24899.24 | MÊS 02 6: 50%; MÊS 02 7: 50%
[9 empty] | 12449.62 | 12449.62
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ENTRADA DE ÁGUA – LIGAÇÃO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS/ METAIS E BANCADAS. | 5.382% | 18862.1 | MÊS 02 8: 50%; MÊS 03 9: 50%
[11 empty] | 9431.05 | 9431.05
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ ENTRADA DE ENERGIA. | 3.424% | 12000.62 | MÊS 03 9: 50%; MÊS 03 10: 50%
[12 empty] | 6000.31 | 6000.31
9 | INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV | 1.641% | 5750.1 | MÊS 03 10: 100%
5750.1
10 | INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM | 1.098% | 3849.9 | MÊS 03 11: 100%
3849.9
11 | ESQUADRIAS - MADEIRA | 14% | 49081.64 | MÊS 02 7: 33.33%; MÊS 02 8: 33.33%; MÊS 03 9: 33.33%
[10 empty] | 16360.5467 | 16360.5467 | 16360.5467
12 | VISORES | 0.1372% | 480.88 | MÊS 03 9: 100%
480.88
13 | INFRAESTRUTURA | 1.322% | 4634.18 | MÊS 01 2: 50%; MÊS 01 3: 50%
[5 empty] | 2317.09 | 2317.09
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.482% | 1689.4 | MÊS 01 4: 100%
1689.4
15 | PINTURA | 9.675% | 33908 | MÊS 02 5: 25%; MÊS 02 6: 25%; MÊS 02 7: 25%; MÊS 02 8: 25%
[8 empty] | 8477 | 8477 | 8477 | 8477
16 | COBERTURA | 0.1609% | 563.95 | MÊS 01 4: 100%
563.95
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.048% | 7177.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  |  | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125 | 598.125
18 | MARCENARIA | 15.62% | 54742.53 | MÊS 03 9: 33.33%; MÊS 03 10: 33.33%; MÊS 03 11: 33.33%
[12 empty] | 18247.51 | 18247.51 | 18247.51
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 100% | 350478
PERCENTUAIS ETAPAS |  |  |  | 2.387% | 3.048% | 5.23% | 2.552% | 4.328% | 7.88% | 11.47% | 20.56% | 25.2% | 9.386% | 7.132% | 0.8273%
ACUMULADOS |  |  |  | 2.387% | 5.435% | 10.66% | 13.22% | 17.54% | 25.42% | 36.89% | 57.45% | 82.65% | 92.04% | 99.17% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS |  |  |  | 8365.64 | 10682.73 | 18328.825 | 8944.405 | 15168.055 | 27617.675 | 40186.6117 | 72069.3467 | 88321.0467 | 32897.365 | 24996.855 | 2899.445
ACUMULADO DAS ETAPAS |  |  |  | 8365.64 | 19048.37 | 37377.195 | 46321.6 | 61489.655 | 89107.33 | 129293.9417 | 201363.2883 | 289684.335 | 322581.7 | 347578.555 | 350478