## Orçamento
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA – HOSPITAL SANTA IZABEL
REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA
LOCAL: |  | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40.050-410 – HOSPITAL SANTA IZABEL
DATA: |  | 25/09/2023 - REV 01
ART DO RESPONSÁVEL : CARINE CARVALHO
BASE DE PREÇOS – SETEMBRO /2023
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/DESPESAS COM PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 29962.65 | 7.405%
1.1 | 481 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 3 | 7990.04 | 9987.55 | 29962.65 | 7.405%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 13766.088 | 3.402%
2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27.05 | 21.36 | 26.7 | 722.235 | 0.1785%
2.2 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 25.7 | 6.696 | 8.37 | 215.109 | 0.05316%
2.3 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120.95 | 4.688 | 5.86 | 708.767 | 0.1752%
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.12 | 52.52 | 65.65 | 270.478 | 0.06685%
2.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 231.18 | 2.44 | 3.05 | 705.099 | 0.1743%
2.6 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 14 | 155.2 | 194 | 2716 | 0.6713%
2.7 | 482 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE COM ESCADA E PATAMAR DE ACESSO E DEGRAUS EM PISO DE MADEIRA | M | 120 | 46.088 | 57.61 | 6913.2 | 1.709%
2.8 | 7962 | ORSE | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | UN | 4 | 286.144 | 357.68 | 1430.72 | 0.3536%
2.9 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 8.448 | 10.56 | 84.48 | 0.02088%
3 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 12481.9784 | 3.085%
3.1 | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 11.3 | 84.896 | 106.12 | 1199.156 | 0.2964%
3.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 59.06 | 123.832 | 154.79 | 9141.8974 | 2.259%
3.3 | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 59.06 | 29 | 36.25 | 2140.925 | 0.5291%
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 21369.9452 | 5.282%
4.1 | 87827 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | m² | 15.55 | 77.936 | 97.42 | 1514.881 | 0.3744%
4.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 15.55 | 10.448 | 13.06 | 203.083 | 0.05019%
4.3 | Composição 669024 | Próprio | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA | M² | 87 | 166.384 | 207.98 | 18094.26 | 4.472%
4.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 17.22 | 72.368 | 90.46 | 1557.7212 | 0.385%
5 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 95590.9004 | 23.62%
5.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | m² | 378.53 | 196.752 | 245.94 | 93095.6682 | 23.01%
5.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 10.44 | 49.984 | 62.48 | 652.2912 | 0.1612%
5.3 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 3.95 | 168.464 | 210.58 | 831.791 | 0.2056%
5.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9.45 | 85.6 | 107 | 1011.15 | 0.2499%
6 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 12304.2435 | 3.041%
6.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 120.95 | 81.384 | 101.73 | 12304.2435 | 3.041%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 25154.96 | 6.217%
7.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 8 | 146.056 | 182.57 | 1460.56 | 0.361%
7.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 742.944 | 928.68 | 3714.72 | 0.9181%
7.3 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 793.456 | 991.82 | 991.82 | 0.2451%
7.4 | 86899 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 267.32 | 334.15 | 334.15 | 0.08258%
7.5 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 930.816 | 1163.52 | 1163.52 | 0.2876%
7.6 | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 1 | 85.808 | 107.26 | 107.26 | 0.02651%
7.7 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6 | 108.68 | 135.85 | 815.1 | 0.2014%
7.8 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 13 | 75.944 | 94.93 | 1234.09 | 0.305%
7.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 399 | 498.75 | 3990 | 0.9861%
7.10 | 8974 | ORSE | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 8 | 1119.64 | 1399.55 | 11196.4 | 2.767%
7.11 | 3703 | ORSE | CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 2 | 28.904 | 36.13 | 72.26 | 0.01786%
7.12 | 3704 | ORSE | CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO | un | 4 | 15.016 | 18.77 | 75.08 | 0.01856%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7651.28 | 1.891%
8.1 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 1259.58 | 0.3113%
8.1.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 167.944 | 209.93 | 1259.58 | 0.3113%
8.2 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 6391.7 | 1.58%
8.2.1 | 104479 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 46 | 111.16 | 138.95 | 6391.7 | 1.58%
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS / CFTV |  |  |  |  | 7378.92 | 1.824%
9.1 | 7139 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 18 | 327.952 | 409.94 | 7378.92 | 1.824%
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMÁGEM |  |  |  |  | 6264.8 | 1.548%
10.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 410 | 12.224 | 15.28 | 6264.8 | 1.548%
11 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 67997.975 | 16.81%
11.1 | 483 | Próprio | PORTA 0,70 X 2,10 DE ABRIR TIPO VAI E VEM, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UND | 2 | 2577.496 | 3221.87 | 6443.74 | 1.593%
11.2 | 484 | Próprio | PORTA 0,70 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UND | 2 | 2323.768 | 2904.71 | 5809.42 | 1.436%
11.3 | 485 | Próprio | PORTA 0,80 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UND | 1 | 2335.824 | 2919.78 | 2919.78 | 0.7216%
11.4 | 486 | Próprio | PORTA 1,00 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UND | 1 | 2423.968 | 3029.96 | 3029.96 | 0.7488%
11.5 | 487 | Próprio | PORTA 1,30 X 2,10 DE CORRER, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UND | 7 | 2922.056 | 3652.57 | 25567.99 | 6.319%
11.6 | 1797 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | m² | 42 | 97.264 | 121.58 | 5106.36 | 1.262%
11.7 | 100669 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 22.5 | 679.848 | 849.81 | 19120.725 | 4.726%
12 |  |  | VISORES |  |  |  |  | 716.1 | 0.177%
12.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 2 | 286.44 | 358.05 | 716.1 | 0.177%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17423.6974 | 4.306%
13.1 | 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 180.46 | 4.896 | 6.12 | 1104.4152 | 0.273%
13.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 120.95 | 28.92 | 36.15 | 4372.3425 | 1.081%
13.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 152.4 | 15.944 | 19.93 | 3037.332 | 0.7507%
13.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 120.95 | 16.52 | 20.65 | 2497.6175 | 0.6173%
13.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 195.8 | 14.48 | 18.1 | 3543.98 | 0.8759%
13.6 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 104.94 | 21.864 | 27.33 | 2868.0102 | 0.7088%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9350.64 | 2.311%
14.1 | 00000313 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA | DIA | 18 | 415.584 | 519.48 | 9350.64 | 2.311%
15 |  |  | MARCENARIA |  |  |  |  | 77203.46 | 19.08%
15.1 | 00000314 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS, ARMARIOS E BANCADAS. | UN | 1 | 61762.768 | 77203.46 | 77203.46 | 19.08%
|  |  | Total sem BDI |  |  |  |  | 323694.1103
|  |  | Total do BDI |  |  |  |  | 80923.5276
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 404617.6379

## CRON.FÍS.FIN.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA – HOSPITAL SANTA IZABEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA
LOCAL : | HOSPITAL SANTA IZABEL
END.: | PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470
ÁREA : | 397.2 | m²
SINAPI COM DESONERAÇÃO CONSULTADO - Base setembro/2023 e ORSE - Base setembro/2023
2023-12-21
ITEM | DESCRIÇÃO | % | TOTAL/SERVIÇO C/ BDI | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS | 7.405% | 29962.65 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  |  | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875 | 2496.8875
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / LIMPEZA | 3.402% | 13766.088 | MÊS 01 1: 50%; MÊS 01 2: 50%
|  |  |  | 6883.044 | 6883.044
3 | PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES | 3.085% | 12481.9784 | MÊS 01 3: 100%
12481.9784
4 | REVESTIMENTO | 5.282% | 21369.9452 | MÊS 01 3: 25%; MÊS 01 4: 25%; MÊS 02 5: 25%; MÊS 02 6: 25%
[6 empty] | 5342.4863 | 5342.4863 | 5342.4863 | 5342.4863
5 | PISOS | 23.62% | 95590.9004 | MÊS 02 8: 50%; MÊS 03 9: 50%
[11 empty] | 47795.4502 | 47795.4502
6 | FORRO | 3.041% | 12304.2435 | MÊS 02 6: 50%; MÊS 02 7: 50%
[9 empty] | 6152.1218 | 6152.1218
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ENTRADA DE ÁGUA – LIGAÇÃO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS/ METAIS E BANCADAS. | 6.217% | 25154.96 | MÊS 02 8: 50%; MÊS 03 9: 50%
[11 empty] | 12577.48 | 12577.48
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ ENTRADA DE ENERGIA. | 1.891% | 7651.28 | MÊS 03 9: 50%; MÊS 03 10: 50%
[12 empty] | 3825.64 | 3825.64
9 | INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV | 1.824% | 7378.92 | MÊS 03 10: 100%
7378.92
10 | INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM | 1.548% | 6264.8 | MÊS 03 11: 100%
6264.8
11 | ESQUADRIAS - MADEIRA | 16.81% | 67997.975 | MÊS 02 7: 33.33%; MÊS 02 8: 33.33%; MÊS 03 9: 33.33%
[10 empty] | 22665.9917 | 22665.9917 | 22665.9917
12 | VISORES | 0.177% | 716.1 | MÊS 03 9: 100%
716.1
13 | PINTURA | 4.306% | 17423.6974 | MÊS 02 5: 25%; MÊS 02 6: 25%; MÊS 02 7: 25%; MÊS 02 8: 25%
[8 empty] | 4355.9244 | 4355.9244 | 4355.9244 | 4355.9244
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.311% | 9350.64 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  |  | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22 | 779.22
15 | MARCENARIA | 19.08% | 77203.46 | MÊS 03 9: 33.33%; MÊS 03 10: 33.33%; MÊS 03 11: 33.33%
[12 empty] | 25734.4867 | 25734.4867 | 25734.4867
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 100% | 404617.6379
PERCENTUAIS ETAPAS |  |  |  | 2.511% | 2.511% | 5.215% | 2.13% | 3.207% | 4.727% | 9.009% | 22.41% | 28.82% | 9.939% | 8.718% | 0.8097%
ACUMULADOS |  |  |  | 2.511% | 5.022% | 10.24% | 12.37% | 15.57% | 20.3% | 29.31% | 51.72% | 80.53% | 90.47% | 99.19% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS |  |  |  | 10159.1515 | 10159.1515 | 21100.5722 | 8618.5938 | 12974.5182 | 19126.6399 | 36450.1453 | 90670.9537 | 116591.256 | 40215.1542 | 35275.3942 | 3276.1075
ACUMULADO DAS ETAPAS |  |  |  | 10159.1515 | 20318.303 | 41418.8752 | 50037.469 | 63011.9872 | 82138.6271 | 118588.7723 | 209259.726 | 325850.9821 | 366066.1362 | 401341.5304 | 404617.6379